## Slide 1: Point sur le suivi des recommandations de la réunion des Directeurs de PEV d’Afrique centrale de 2023
Dr Shalom T. NDOULA
Secrétaire Permanent,
Programme Elargi de Vaccination Cameroun

## Slide 2: Rappels des points d’action
23 points d’action
11 Domaines
Surveillance et réponse aux épidémies de méningite | 4
Gestion de l'information et qualité des données sur les MEV | 3
Elimination de la Rougeole et switch flacons 10 doses à 5 doses du vaccin RR | 3
GTCV/CCIA | 3
Eradication de la Poliomyélite | 2
Stratégies nationales de vaccination | 2
Intégration de la vaccination C-19 dans les SSP et la vaccination systématique | 2
Elimination du tétanos néonatal | 1
Financements de la vaccination | 1
Plan de rattrapage des zéro dose et relance/renforcement des programmes de vaccination | 1
Vaccination contre la Fièvre Jaune | 1

## Slide 3: Niveau de mise en œuvre des 23 points d’action par pays

## Slide 4: Niveau de mise en œuvre des 23 points d’action par pays

## Slide 5: ANGOLA
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 2 | 5 | 5 | 0
Points d’action non réalisé | Raison
Accroitre la contribution par les fonds domestiques au financement des programmes de vaccination de manière à prendre en compte les coûts additionnels liés au plan de rattrapage | Le Plan de Rattrapage des Enfants Zéro Dose a pris en compte tous les enfants de moins de cinq ans n'ayant reçu aucune dose de vaccin. Les vaccins seront assurés par le MINSA.
Organiser le transfert des données de la vaccination C-19 d'une plateforme gérée par un opérateur privé vers DHIS2 | Le mécanisme de transfert des données est encore en discussion entre le MINSA et l'entreprise privée

## Slide 6: BURUNDI
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 3 | 3 | 7 | 0

Points d’action non réalisés | Raisons
Analyser la transférabilité des systèmes d'information de la vaccination C-19 à la vaccination de routine en utilisant la méthode et outils CRIISTA | 
Accélérer l'introduction du VPI2 | Le Burundi a opté à l'introduction de l'HEXAVALENT
Transmettre une requête à AFRO pour le renforcement de compétences à la surveillance de méningite | Il y a eu conflit d'agenda et l'équipe OMS Pays est à l’ œuvre pour soumettre la requête avant la fin de l'année

## Slide 7: CAMEROUN
Points d’action non réalisés | Raisons
Analyser la transférabilité des systèmes d'information de la vaccination C-19 à la vaccination de routine en utilisant la méthode et outils CRIISTA | Le pays n'a finalement pas manifesté son intérêt pour le projet
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 1 | 1 | 10 | 0

## Slide 8: RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 2 | 8 | 4 | 0
Points d’action non réalisés | Raisons
Mettre en place des comités nationaux de vérification afin de commencer à documenter les progrès et à faire le plaidoyer en faveur de l'élimination de la rougeole | 
Organiser une enquête de couverture post-campagne | 

## Slide 9: TCHAD
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 0 | 7 | 6 | 0

## Slide 10: RÉPUBLIQUE DU CONGO
Points d’action non réalisés | Raisons
Finaliser le plan de rattrapage des enfants zéro-dose et relance/renforcement de la vaccination en prenant en compte les feedbacks de la revue par les pairs | 
Accroitre la contribution par les fonds domestiques au financement des programmes de vaccination de manière à prendre en compte les coûts additionnels liés au plan de rattrapage | 
Mettre en œuvre des AVS Rougeole de qualité avant le pic de la prochaine de transmission | 
Mettre en place des comités nationaux de vérification afin de commencer à documenter les progrès et à faire le plaidoyer en faveur de l'élimination de la rougeole | 
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 4 | 3 | 4 | 0

## Slide 11: GUINEE EQUATORIALE
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | En cours
 | 3 | 6 | 4 | 0
Points d’action non réalisés | Raisons
Accroitre la contribution par les fonds domestiques au financement des programmes de vaccination de manière à prendre en compte les coûts additionnels liés au plan de rattrapage | 
Mettre en place et rendre fonctionnels les GTCV | 
Mettre en place des comités nationaux de vérification afin de commencer à documenter les progrès et à faire le plaidoyer en faveur de l'élimination de la rougeole | Activité non approuvée par le MoH (PoA MoH 2023)

## Slide 12: GABON
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 5 | 5 | 3 | 0
Points d’action non réalisés | Raisons
Accroitre la contribution par les fonds domestiques au financement des programmes de vaccination de manière à prendre en compte les coûts additionnels liés au plan de rattrapage | 
Analyser la transférabilité des systèmes d'information de la vaccination C-19 à la vaccination de routine en utilisant la méthode et outils CRIISTA | 
Accélérer l'introduction du VPI2 | 
Mettre en place et rendre fonctionnels les GTCV | 
Mettre en place des comités nationaux de vérification afin de commencer à documenter les progrès et à faire le plaidoyer en faveur de l'élimination de la rougeole | 

## Slide 13: SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 9 | 2 | 2 | 0
Points d’action non réalisés | Raisons
Accélérer les processus d'élaboration/finalisation des SNV | En attente des résultats de l'enquête nationale de couverture vaccinale
Prendre en compte les facteurs sociaux culturels et l’analyse genre dans les SNV | 
Accroitre la contribution par les fonds domestiques au financement des programmes de vaccination de manière à prendre en compte les coûts additionnels liés au plan de rattrapage | 
Analyser la transférabilité des systèmes d'information de la vaccination C-19 à la vaccination de routine en utilisant la méthode et outils CRIISTA | 
Accélérer l'introduction du VPI2 | 
Réaliser l'analyse des risques d'épidémies de fièvre jaune et d'élaborer les plans de gestion des risques identifiés en utilisant l'outil développé par l'OMS | 
Transmettre une requête à AFRO pour le renforcement de compétences à la surveillance de méningite | 
Mettre en place un site de surveillance sentinelle de la méningite | 
Mettre en place et rendre fonctionnels les GTCV | 

## Slide 14: RÉPUBLIQUE DEMOGRATIQUE DU CONGO
Chart: 
| Non-Réalisé | En cours | Realisé | Sélectionnez
 | 1 | 2 | 8 | 0
Points d’action non réalisés | Raisons
Elaborer/Actualiser le plan d'accélération de l'intégration de la vaccination C-19 dans la vaccination de routine et les SSP sur la base des résultats de l'analyse du readiness |