## Slide 1: REUNION DES DIRECTEURS DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION DE L’AFRIQUE CENTRALE, KINSHASA, 2024
Session: Introduction du Rota
Pays: République du Congo
Présentateur : Docteur Jonas EBINA
Date:10 septembre 2024
République du Congo
Ministère de la Santé et de la Population
Direction du Programme Elargi de Vaccination

## Slide 2: Pourquoi la thématique du panel
Infections à rotavirus: principale cause des gastroentérites aiguës chez les nourrissons et les jeunes enfants
Pas de traitement spécifique contre les infections à rotavirus mais existence d’une arme efficace de lutte contre l’infection : Vaccination
En 2010 le nombre de décès chez les enfants de moins de 5 ans estimé à 12 762 dont 951 (7%) dues aux diarrhées: 637 (67%) diarrhées non rotavirales et 314 (33%) diarrhées à rotavirus
Décision du pays d’introduire le nouveau vaccin un contexte de:
  Épidémiologique : Infections à Rotavirus ,une des principales causes de décès chez l’enfant au Congo
  Mise en œuvre du PSRV 2009-2013: Introduire le vaccin anti rotavirus dans trente-sept pays au moins d’ici la fin de 2020 (cible spécifique de l’objectif 1 du plan)
  Contribution à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement notamment l’OMD4 (réduction de la mortalité infanto-juvénile)
  Volonté politique : achat du vaccin selon le cofinancement avec Gavi
  Expérience du pays dans le domaine d’introduction de nouveaux vaccins: VAA en 2004,Vaccins contre l’hépatite B en 2007 et les infections à Hib en 2009

## Slide 3: Qu’est ce le pays a fait dans la thématique
Mai 2011 : Elaboration du plan d’introduction du vaccin contre le rotavirus dans la vaccination de routine
Soumission de la proposition avec succès à GAVI
Renforcement de la chaine du froid par l’augmentation de la capacité de stockage:
    Installation d’une nouvelle chambre froide pour augmenter les capacités de stockage des vaccins à Brazzaville en 2013
    Acquisition et Montage des réfrigérateurs solaires dans les CFV….
Mise à jour des outils (registres, rapport mensuel de vaccination, calendrier de vaccination….)
Elaboration d’un plan de communication avec la participation communautaire
Renforcement des capacités des personnels sur l'administration du vaccin, la gestion de la chaîne du froid, et la surveillance
2014: Année d’introduction du vaccin contre les infections à Rotavirus (Rotarix monodose) sur toute l’étendue du pays
Réception des vaccins et Approvisionnement régulier en vaccins Rota de qualité à tous les niveaux
Renforcement de la surveillance des MAPI

## Slide 4: 3. Points forts et Points à améliorer
Points forts
Fort engagement politique de haut niveau avec l’implication du gouvernement ;
Contribution du comité d’introduction mettant en première ligne les pédiatres qui ont largement contribué au résultat ;
Renforcement du plaidoyer pour assurer la mobilisation des ressources ;
Très bonne sensibilisation qui a entrainé une bonne adhésion de la population ;
Disponibilité du vaccin dans tous les départements
Points à améliorer
Faibles couvertures vaccinales observées ces dernières années
Insuffisance de financement avec pour conséquence la courte durée de la surveillance sentinelle

## Slide 5: 4. Leçons apprises et recommandations
Leçons apprises
Engagement politique a permis d’assurer le cofinancement ;
Implication des cliniciens (pédiatre) a été un atout pour atteindre les cibles ;
Un bon plaidoyer a permis de favoriser la mobilisation des ressources ;
L’introduction d’un nouveau vaccin a toujours été une occasion d’améliorer la logistique et la vaccination de routine
Le taux de mortalité infantile, moins de 5 ans a chuté. Il est passé de 55 pour 1000 en 2014 à 42 pour 1000 en 2020
Recommandations
Encourager les autres pays à mettre en place les leçons apprises sur l’expérience de l’introduction du Congo